AMPET

قرارداد همکاری توسعه نرم‌افزار

پروژه AMPET — فاز ۱ اجرایی

کد رنگ سازمانی:  #0F5D4A  •  #D4AF37

۱۴ مهر ۱۴۰۵ — پیش‌نویس برای بررسی و تأیید

قرارداد همکاری توسعه نرم‌افزار پروژه AMPET

سوپر اپلیکیشن خدمات حیوانات خانگی و دامپزشکی (مارکت‌پلیس + خدمات)

مبنا: `Proposal/Proposal.md` + `Technical Architecture/Technical-Architecture.md` + `project-document.md` + پوشه `wireframes/` (۲۸ وایرفریم)

کد رنگ سازمانی: `#0F5D4A` • `#D4AF37`

وضعیت: پیش‌نویس اجرایی — آماده امضا و اجرا

مشخصات طرفین

| طرف | مشخصات (تکمیل شود) |
| --- | --- |
| کارفرما | نام / نام شرکت: … — کد ملی / شناسه ملی: … — نشانی: … — تلفن: … — نماینده: … (مدیر پروژه) |
| مجری (برنامه‌نویس) | نام / نام شرکت: … — کد ملی / شناسه ملی: … — نشانی: … — تلفن: … — تخصص: توسعه full-stack |
| تاریخ شروع: … | مدت فاز ۱: … ماه (پیشنهاد: ۴ تا ۶ ماه) |
| محل اجرا: دورکاری / حضوری: … | زبان قرارداد: فارسی — قانون حاکم: قوانین جمهوری اسلامی ایران |

ماده ۱ — تعاریف

• پروژه: سوپر اپ AMPET شامل اپ موبایل، پنل وب فروشنده/ادمین، بک‌اند میکروسرویس و زیرساخت، طبق اسناد مبنا.

• اسناد مبنا (ترتیب اعتبار): ۱) همین قرارداد و الحاقیه‌ها ۲) Technical Architecture نسخه ۱٫۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۳) Proposal ۴) project-document.md ۵) وایرفریم‌های `wireframes/`. در تعارض، سند بالاتر ملاک است مگر خلاف آن کتباً قید شود.

• فاز ۱ (MVP): مارکت‌پلیس + پروفایل + Auth OTP + پرداخت/کیف پول/تسویه + تأیید فروشنده + تأیید محصول + چت + تیکت + تخفیف + امتیاز/نظر/علاقه‌مندی + آدرس + موجودی + فاکتور + ادمین پایه. جزئیات در پیوست الف.

• خارج از اسکوپ فاز ۱: بیمه، حامی کارت، پت‌تکسی، کافه پت، دام بزرگ/اسب، گرومینگ در محل، اپ سخت‌افزاری — مگر الحاقیه فاز ۲ تا ۴.

• پذیرش (Acceptance): تأیید کتبی کارفرما پس از تست UAT طبق پیوست ب.

• باگ حیاتی: اختلال در پرداخت/اسکرو/لاگین/ثبت سفارش/تحویل با کد ۶ رقمی که سرویس را متوقف کند.

ماده ۲ — موضوع قرارداد

توسعه، تست، استقرار و تحویل فاز ۱ AMPET طبق استک فریز شده زیر، با قابلیت گسترش به فاز ۲ تا ۴ بدون بازنویسی (API نسخه‌بندی‌شده `/api/v1` و جداول رزرو شده فازهای بعد حفظ شود):

| لایه | تعهد مجری |
| --- | --- |
| اپ موبایل | Flutter (Dart)، تک کدپایه Android + iOS، RTL کامل، فونت Vazirmatn، ارقام فارسی، تحمل ۱۳۰٪ text-scale، کنتراست ۴.۵:۱ |
| پنل وب | Next.js (React) برای فروشنده + ادمین، SSR |
| بک‌اند | Node.js + NestJS، معماری ۱۲ میکروسرویس: Auth, User, Marketplace (+Inventory), Booking, Payment, Notification, Reminder, Search, Insurance*, Transport*, Cafe/Livestock/Boarding*, Crawler Bot, Chat (*: قرارداد API و جدول از حالا، پیاده‌سازی در فاز بعد) |
| داده | PostgreSQL 16 (DB per service)، Redis (OTP/سشن/Hold/RateLimit)، RabbitMQ (at-least-once + idempotent)، Elasticsearch/OpenSearch فارسی |
| فایل | S3-compatible (MinIO یا ابری) — سقف تصویر محصول ۵MB JPG/PNG، پیوست پزشکی ۱۰MB |
| realtime | WebSocket (Socket.IO) برای چت |
| نقشه | OSM / Mapbox |
| مانیتورینگ | Prometheus + Grafana + Sentry، لاگ خطا + هشدار |
| CI/CD | GitHub Actions (یا GitLab CI)، تست قراردادی، محیط‌های `dev / staging / prod` جدا |
| پیامک/ایمیل | کاوه‌نگار یا مشابه داخلی + SES/SMTP سازمانی، فقط طبق قالب‌های ثابت سند |
| پرداخت | درگاه بانکی مستقیم + زرین‌پال + کیف پول + اعتبار، اسکرو تا تحویل |
| انتشار | Google Play + بازار + App Store، نسخه‌بندی و آپدیت اجباری/اختیاری |

اصول الزامی: API-first با Swagger زنده در `/docs`، DB per service بدون join مستقیم، مالی event-driven با `Idempotency-Key`، snapshot مالی در سفارش/فاکتور، soft delete + `audit_logs` (کاربر، زمان، IP، قبل/بعد)، پیک بدون اکانت (فقط لینک وب تک‌سفارش ۲۴ ساعته)، پول `NUMERIC(18,0)` ریال، کلید `UUIDv7`، شبا با AES-256، TLS 1.2+، تایم‌زون تهران.

ماده ۳ — اسکوپ تفصیلی و تحویل‌ها (Sprint 0 تا تحویل)

۳.۱ اسپرینت صفر (هفته ۱-۲، پیش‌نیاز پرداخت پیش‌پرداخت)

راه‌اندازی ریپو (Git)، محیط‌ها، CI/CD، دیزاین‌سیستم (رنگ `0F5D4A` / `D4AF37`)، Swagger پایه، ERD اولیه، بک‌لاگ اسپرینت‌ها. خروجی: لینک ریپو + آدرس `dev` + سند بک‌لاگ.

۳.۲ تحویل‌های فاز ۱

• Auth: OTP موبایل (کد ۵ رقمی، تایمر ۱۲۰ ثانیه، ۳ درخواست/۱۰ دقیقه، قفل ۱۵ دقیقه پس از ۳ تلاش ناموفق)، تکمیل پروفایل، پذیرش قوانین، JWT کوتاه (۱۵ دقیقه، ادمین ۱۰ دقیقه + 2FA مالی)، رفرش ۳۰ روزه چرخشی.

• فروشنده: ثبت‌نام ۱۰ نوع + فقط ۲ ترکیب مجاز (بیمارستان+پانسیون، پت‌شاپ+کلینیک)، مدارک اختصاصی هر نوع، وضعیت‌ها (در انتظار/تأیید/نقص/رد/معلق/غیرفعال)، چک‌لیست ۵ موردی ادمین، مهلت نقص ۷ روز، SLA یادآوری ۷ روز.

• مستر + لیستینگ: مستر فقط با کرالر (دیجی‌کالا/باران پت/اصفهان پت/سایت برند) + تأیید ادمین؛ فروشنده فقط لیست می‌کند (قیمت/موجودی، بلاک خارج از میانه ±۴۰٪)، صف ادمین SLA ۲۴ ساعته (دارو ۷۲ ساعته)، تعلیق ۷ روزه پس از ۳ رد متوالی.

• فروش: سبد چندفروشگاهی (N سفارش مستقل، یک پرداخت)، Hold موجودی anti-oversell، چک‌اوت (آدرس + بازه تحویل + هزینه فروشگاهی + درگاه/کیف پول/اعتبار + تخفیف/امتیاز)، اسکرو، تحویل با کد ۶ رقمی هش‌شده + عکس، تسویه ۱۴ روزه، فاکتور + درخواست فاکتور رسمی.

• لغو/مرجوعی/بازگشت: جدول لغو سفارش و نوبت، پنجره مرجوعی، بازگشت به کیف پول ۰ تا ۱۰ ثانیه + برداشت بانکی ۱۴ روزه، retry دستی (بدون retry خودکار مالی).

• تعامل: چت thread-per-سفارش/رزرو، تیکت (لیست/جدید/جزئیات + ۳ پیوست)، اعلان پوش/پیامک/ایمیل/In-App طبق قالب‌ها، جستجوی وزن‌دار فارسی، علاقه‌مندی، نظر ستاره تفکیکی + عکس/ویدیو، امتیاز وفاداری، کد تخفیف (فروشگاهی با سقف ادمین)، کد معرف.

• پرونده حیوان (پایه فاز ۱): CRUD حیوان + سلامت، سوابق پزشکی/واکسن، اشتراک لینک ۷ روزه + QR (توسعه کامل پرونده در فاز ۲).

• ادمین پایه: ۲۰ قابلیت (کاربران، فروشگاه، محصول، سفارش، نوبت، تخفیف، محتوا، تیکت، گزارش، تنظیمات، نقش RBAC، نظر، مالی، اعلان گروهی، لاگ، API) + داشبورد + لاگ کامل.

• غیرعملکردی: صفحه‌بندی (۲۰ پیش‌فرض، ۱۰۰ سقف، فید cursor)، RateLimit (عمومی ۶۰/دقیقه، پرداخت ۱۰/دقیقه، ادمین ۱۲۰/دقیقه)، بدنه ۵MB سقف، خطاهای فارسی UI Copy، پاسخ استاندارد `{success,data,meta}` و `{success:false,error{code,message,details,request_id}}`.

پیوست الف چک‌لیست ۴۰ صفحه مشتری + ۲۲ صفحه فروشنده + ۲۸ وایرفریم را ملاک پذیرش می‌کند. هر قلم خارج از این لیست = تغییر اسکوپ (ماده ۷).

ماده ۴ — مدت و زمان‌بندی

| مایل‌ستون | بازه پیشنهادی | شرط پرداخت |
| --- | --- | --- |
| M0 اسپرینت صفر | هفته ۱-۲ | پیش‌پرداخت |
| M1 Auth + User + آدرس + حیوان پایه | هفته ۳-۶ | مرحله‌ای ۱ |
| M2 کاتالوگ + موجودی + سبد + چک‌اوت | هفته ۷-۱۲ | مرحله‌ای ۲ |
| M3 پرداخت/اسکرو/کیف پول/تسویه/فاکتور + لغو/مرجوعی | هفته ۱۳-۱۶ | مرحله‌ای ۳ |
| M4 فروشنده/ادمین تأیید + چت/تیکت/اعلان/جستجو/تخفیف/نظر | هفته ۱۷-۲۰ | مرحله‌ای ۴ |
| M5 UAT + انتشار استور + مانیتورینگ + مستندات | هفته ۲۱-۲۴ | پذیرش نهایی |

تأخیر کارفرما در بازخورد (بیش از ۳ روز کاری) یا تأمین اقلام شخص ثالث (سرور، دامنه، درگاه، پیامک، حساب استور) به مدت اضافه می‌شود. سقف تأخیر مجاز مجری: … روز؛ پس از آن جریمه ماده ۹.

ماده ۵ — مبلغ و نحوه پرداخت (تومان — تکمیل شود)

| قلم | مبلغ | زمان |
| --- | --- | --- |
| جمع فاز ۱ | … تومان | — |
| پیش‌پرداخت | …٪ (پیشنهاد ۳۰٪) | پس از امضا + تحویل M0 |
| مرحله‌ای ۱-۴ | …٪ (پیشنهاد ۴۰٪ در ۴ قسط) | پس از تأیید هر مایل‌ستون |
| پذیرش UAT | …٪ (پیشنهاد ۲۰٪) | پس از پیوست ب |
| تحویل نهایی (ریپو + مستندات + انتقال دانش) | …٪ (پیشنهاد ۱۰٪) | پس از ماده ۶ |
| پشتیبانی سالانه | …٪ مبلغ فاز ۱ / سال (پیشنهاد ۱۵-۲۰٪) | ماهانه/فصلی |
| هزینه شخص ثالث | به عهده کارفرما + فاکتور | حین پروژه |

پرداخت ظرف ۷ روز کاری پس از صورت‌جلسه تأیید. عدم پرداخت بیش از ۱۴ روز = توقف موجه مجری + تمدید زمان. همه مبالغ بدون مالیات است مگر قید شود؛ کسور قانونی به عهده … .

شماره شبا مجری: … — تسویه فقط به همین حساب.

ماده ۶ — مالکیت، ریپو و تحویل نهایی

• مالکیت کامل کد، دیتابیس، مستندات، دیزاین و دانش فنی فاز ۱ پس از تسویه نهایی متعلق به کارفرماست.

• مجری موظف است از روز اول روی ریپوی متعلق به کارفرما (GitHub/GitLab …) با دسترسی کامل ادمین کارفرما کار کند؛ هیچ کدی خارج از ریپو نگه‌داری نشود.

• تحویل نهایی شامل: سورس کامل + تاریخچه Git، فایل `.env.example` (بدون سکرت واقعی)، اسکریپت مهاجرت + seed، Swagger/OpenAPI، ERD نهایی، ران‌بوک استقرار/بکاپ/بازیابی، دسترسی `prod` + کلیدها، انتقال استورها و دامنه‌ها، جلسه انتقال دانش (حداقل ۴ ساعت ضبط‌شده).

• تا پیش از تسویه کامل، کارفرما حق استفاده آزمایشی دارد؛ حق فروش/واگذاری ندارد. پس از تسویه، لایسنس‌ها و اکانت‌ها به نام کارفرما منتقل می‌شود.

• کتابخانه‌های open-source فقط با لایسنس سازگار تجاری (MIT/Apache-2.0) مجازند؛ کپی کد دارای کپی‌رایت شخص ثالث ممنوع و مسئولیتش با مجری است.

ماده ۷ — تغییر اسکوپ (Change Request)

هر تغییر (صفحه جدید، سرویس جدید، تغییر استک فریز شده، تغییر قانون کسب‌وکاری مثل درصد کارمزد یا سقف بیمه) فقط با فرم کتبی الحاقیه: شرح، اثر بر زمان/مبلغ، و امضای طرفین. مجری حق ندارد بدون الحاقیه فاکتور اضافه صادر کند؛ کارفرما حق ندارد بدون الحاقیه تحویل اضافه بخواهد. تغییرات زیر ۸ ساعت در هر اسپرینت با توافق شفاهی/پیامی قابل انجام و در صورت‌جلسه ثبت می‌شود.

ماده ۸ — تست، پذیرش و گارانتی

• مجری برای هر مایل‌ستون تست واحد + تست قراردادی API + تست دستی سناریوهای پیوست ب ارائه می‌کند.

• UAT نهایی: کارفرما ظرف ۱۰ روز کاری تست می‌کند؛ باگ‌ها در ۳ دسته (حیاتی ۴۸ ساعته، مهم ۷ روزه، جزئی ۱۴ روزه) رفع می‌شوند. پس از رفع حیاتی/مهم، صورت‌جلسه پذیرش امضا می‌شود.

• گارانتی رفع باگ: … ماه (پیشنهاد ۶ ماه) پس از پذیرش، رایگان. شامل باگ‌های مغایر با اسناد مبنا. فیچر جدید شامل نیست.

• پشتیبانی پس از گارانتی طبق SLA سالانه: پاسخ حیاتی ۴ ساعت، رفع ۲۴ ساعت؛ مهم ۸/۷۲ ساعت؛ پایش Sentry + بکاپ روزانه دیتابیس با نگهداری ۳۰ روزه (تعهد مجری در دوره پشتیبانی).

• معیارهای فنی پذیرش: پوشش Swagger ۱۰۰٪ endpointها، مهاجرت برگشت‌پذیر تست‌شده در staging، بدون خطای critical در Sentry طی ۷ روز، امتیاز Lighthouse پنل وب بالای ۸۰، کرش‌فری اپ بالای ۹۹.۵٪ در تست داخلی.

ماده ۹ — جریمه‌ها و مسئولیت‌ها

• تأخیر مجری در هر مایل‌ستون: …٪ مبلغ آن مایل‌ستون به ازای هر روز (پیشنهاد ۰.۲٪)، سقف ۱۰٪. تأخیر بیش از ۳۰ روز = حق فسخ کارفرما + استرداد علی‌الحساب بخش تحویل‌نشده.

• تأخیر کارفرما در پرداخت/بازخورد: تمدید معادل + حق توقف مجری پس از اخطار ۷ روزه.

• نشت اطلاعات کاربران/فروشندگان به دلیل قصور فنی مجری (عدم رمزنگاری، لاگ PII، دسترسی ناامن): مسئولیت جبران تا سقف مبلغ قرارداد + رفع فوری. مجری موظف به رعایت حریم خصوصی و عدم ذخیره غیرضروری PII است.

• قطعی به دلیل عدم پیاده‌سازی idempotency/اسکرو/soft-delete که منجر به ضرر مالی شود: مسئولیت مستقیم با مجری در حد اثبات کارشناسی.

• فورس‌ماژور (قطعی سراسری اینترنت، تحریم استور، زلزله و…) جریمه ندارد؛ طرفین ظرف ۷ روز راه جایگزین توافق می‌کنند.

ماده ۱۰ — محرمانگی و عدم رقابت

• مجری کلیه اطلاعات کسب‌وکاری، داده کاربران، قیمت‌ها و اسناد را محرمانه نگه می‌دارد؛ حتی پس از اتمام (۳ سال).

• مجری تا … ماه پس از تحویل (پیشنهاد ۱۲ ماه) حق ساخت/فروش پلتفرم مشابه مستقیم (سوپر اپ پت) برای رقیب ایرانی را ندارد مگر با اجازه کتبی. نقض = …٪ مبلغ قرارداد به‌عنوان وجه التزام.

• کارفرما متعهد است دسترسی‌های حساس (درگاه، سرور) را فقط در حد نیاز بدهد و پس از اتمام بازپس گیرد.

ماده ۱۱ — فسخ

هر طرف با اخطار کتبی ۳۰ روزه می‌تواند فسخ کند. در فسخ: کارهای انجام‌شده تا تاریخ فسخ (تأییدشده) تسویه، کد ناتمام تحویل ریپو، و دسترسی‌ها پس گرفته می‌شود. فسخ به دلیل تخلف (نقض ماده ۶/۱۰ یا تأخیر ۳۰+ روزه) حق مطالبه خسارت طبق ماده ۹ را ساقط نمی‌کند.

ماده ۱۲ — حل اختلاف

مذاکره مستقیم (۱۴ روز) → داوری مرضی‌الطرفین (۱ داور، تهران) → دادگاه صالح تهران. تا صدور رأی، مجری پشتیبانی حیاتی را متوقف نمی‌کند. قانون حاکم ایران است.

ماده ۱۳ — ارتباطات و مدیران پروژه

مدیر پروژه کارفرما: … (تلفن/پیام‌رسان: …) — مدیر فنی مجری: … . کانال رسمی: … (ایمیل/تیکت). صورت‌جلسات هفتگی (۳۰ دقیقه) + دمو هر ۲ هفته الزامی است. تصمیمات فقط وقتی معتبرند که در کانال رسمی ثبت شوند.

پیوست الف — چک‌لیست اسکوپ فاز ۱ (ملاک پذیرش)

• [ ] M0: ریپو + dev/staging/prod + CI + دیزاین‌سیستم 0F5D4A/D4AF37 + Swagger

• [ ] Auth/OTP/JWT/2FA ادمین + RBAC (Super/پشتیبانی/اکانتنت/مالی) + حذف حساب ۱۴ روزه

• [ ] ۱۰ نوع فروشنده + ۲ ترکیب مجاز + چک‌لیست ۵ موردی + ۷ روز نقص

• [ ] محصول: ۱۰ شرط پیش‌بررسی + SLA ۲۴h/۷۲h + چک‌لیست ۱۰ موردی + ۳ تلاش + تعلیق ۷ روزه

• [ ] ۲۸ وایرفریم پیاده‌سازی شده (login تا admin-panel طبق Proposal §۵.۱)

• [ ] سبد چندفروشگاهی + Hold + چک‌اوت + اسکرو + کد ۶ رقمی + عکس + تسویه ۱۴ روزه + فاکتور

• [ ] لغو/مرجوعی/بازگشت + تیکت + چت + اعلان + جستجو + تخفیف + نظر + وفاداری + معرف

• [ ] آدرس‌بوک + بازه تحویل + نسخه‌بندی آدرس فروشگاه + snapshot مالی

• [ ] پرونده حیوان پایه + یادآوری (کرون ۵ دقیقه‌ای، ۱۸ کد)

• [ ] ادمین ۲۰ قابلیتی + گزارش مالی + لاگ + API keys

• [ ] مستندات: Swagger/OpenAPI، ERD، ران‌بوک، UI Copy فارسی

خارج از چک‌لیست = الحاقیه.

پیوست ب — سناریوهای UAT (نمونه — مجری باید همه را سبز کند)

| # | سناریو | انتظار |
| --- | --- | --- |
| ۱ | ثبت‌نام OTP + ۳ درخواست/۱۰ دقیقه | بلاک چهارم + پیام فارسی |
| ۲ | ثبت کلینیک بدون پروانه | بلوکه ارسال + «پروانه الزامی است» |
| ۳ | لیست کردن مستر با قیمت خارج از بازه | خطا «خارج از بازه بازار (میانه ±۴۰٪)» |
| ۴ | خرید از ۲ فروشگاه با یک پرداخت | ۲ سفارش مستقل + ۲ تسویه جدا |
| ۵ | تحویل با کد ۶ رقمی اشتباه | رد + ۲ تلاش باقی‌مانده |
| ۶ | افزایش قیمت ۲۰٪+ در ۳۰ روز | بازگشت به بازبینی |
| ۷ | پرداخت تکراری با Idempotency-Key یکسان | فقط یک تراکنش |
| ۸ | حذف رکورد مالی | soft delete + ردیف audit_logs |
| ۹ | لینک پیک پس از ۲۴ ساعت | منقضی |
| ۱۰ | اشتراک پرونده پس از ۷ روز | منقضی |

پیوست ج — جدول پرداخت (تکمیل شود)

| قسط | مبلغ (تومان) | تاریخ/شرط |
| --- | --- | --- |
| پیش‌پرداخت | … | امضا |
| M1 | … | تأیید Auth/User |
| M2 | … | تأیید فروش |
| M3 | … | تأیید مالی |
| M4 | … | تأیید تعامل/ادمین |
| پذیرش + تحویل نهایی | … | UAT + ریپو |

امضا

| طرف | نام و سمت | امضا | تاریخ |
| --- | --- | --- | --- |
| کارفرما | … |  |  |
| مجری | … |  |  |
| شاهد ۱ | … |  |  |
| شاهد ۲ | … |  |  |

*نسخه‌ها: فارسی ۲ نسخه هم‌ارزش. هر نسخه … صفحه + ۳ پیوست. با امضا، Proposal و Technical Architecture جزء لاینفک قرارداد می‌شوند.*

AMPET  •  0F5D4A  •  D4AF37